## Sheet1
Fecha | Actividad | Responsable
2021-04-12 | Capacitación a los Directores de Instituciones Educativas | Supervisiones
| Preparación y envío del informe del conversatorio realizado con Directores de Instituciones Educativas | Supervisiones
2021-04-13 | Conversatorios y capacitaciones con los docentes y funcionarios de Instituciones Educativas. | Equipo Directivo y Técnico de la Institución Educativa
2021-04-14 | Converatorio con la ACE | Equipo Directivo y Técnico de la Institución Educativa
2021-04-19 | Conversatorio con los estudiantes (parte 1) | Docentes
| Actividad con los niños (3-5 años) | Docentes
2021-04-20 | Conversatorio con los estudiantes (parte 2) | Docentes
2021-04-21 | Conversatorio para definir los principales acuerdos de la Institución Educativa | Equipo Directivo y Técnico de la Institución Educativa
2021-04-22 | Cierre de la Semana - Presentación de los acuerdos y celebración | Equipo Directivo y Técnico de la Institución Educativa
2021-04-23 | Envío del informe general de la STE de la Institución Educativa | Equipo Directivo y Técnico de la Institución Educativa
2021-04-26 | Envío del informe general de la STE de la Supervisión (consolidación de los informes recibidos de las IE) | Supervisión Administrativa y Pedagógica
2021-04-28 | Envío del informe general de la STE de la Dirección Departamental de Educación (consolidación de los informes recibidos de las Supervisiones) | Dirección Departamental de Educación
2021-04-28 | Envió del informe general de los conversatorios realidos con los Directores de las IE (consolidación de los informes recibidos de las Supervisiones | Dirección Departamental de Educación